# PŘÍLOHA IV

COMENIUS – PARTNERSTVÍ ŠKOL

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA

Pro multilaterální a bilaterální partnerství

schválená v roce 2010

Zašlete prosím tuto řádně vyplněnou a podepsanou průběžnou zprávu své Národní agentuře nejpozději do 30. června 2011, jak vyžaduje článek 7 (Monitorování, hodnocení a kontrola) vaší grantové smlouvy. Zprávu použije Národní agentura pro monitorovací účely.

Zprávu je nutné zaslat v českém jazyce jak poštou, tak i elektronicky (na email comenius.partnerstvi@naep.cz - do pole Předmět prosím uveďte číslo smlouvy).

1. Všeobecné informace:

| Grantová smlouva č.: COM-MP-2010-071 |
| --- |
| Název partnerství: Odborná praxe pro studenty – vytvoření tandemu praktikantů a prezentace firem z různých evropských regionů. |
| Partnerské země: Německo, Francie |
| Typ partnerství: | ( Bilaterální X Multilaterální |
| Vaše instituce je: | ( koordinátorem X partnerem |
| Jméno vaší instituce: Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram I, Na Příkopech 104 Adresa: Na Příkopech 104, 261 01 Příbram 1 Telefon: 318 621 144 Jméno kontaktní osoby: Lenka Lexová Telefon: +420 608 169 346 E-mail: lenka.lexova@centrum.cz |

2. Obsah partnerství

| 2.1. Popište prosím stručně uskutečněné aktivity partnerství a dosud dosažené výsledky (cca jedna A4 textu): |
| --- |
| Září – říjen 2010 – ředitelka školy a učitelé odborných předmětů vytipovali regionální firmy ochotné přijmout praktikanty z partnerských škol, navázali kontakty na konkrétní firmy a vytvořili databázi místních firem, které jsou ochotny přijmout zahraniční praktikanty Říjen 2010 – první plánovací schůzka v Příbrami – upřesnění pracovního programu a harmonogramu setkání, stanovení projektového týmu v jednotlivých partnerských školách, stanovení konkrétních termínů praxe, prezentace vybraných firem, navázání prvních kontaktů mezi studenty, zahájení práce na slovníčku ekonomických pojmů pro praxi Listopad 2010 – leden2011 – výběr studentů, kteří absolvují praktikum, studenti byli vybírání na základě jejich zájmu a dlouhodobého pozorování při výuce, zohledněna byla i aktivita studentů a zapojování se do jazykových soutěží a soutěží v ekonomických předmětech, příprava slovníčku ekonomických pojmů pro praxi v jednotlivých partnerských školách Prosinec 2010 – založení webových stránek na www.oapb.cz o projektu Comenius, uveřejnění dosavadních aktivit a fotodokumentace s cílem pravidelné aktualizace informací, zveřejnění pracovního plánu Leden 2011 – příprava Power-pointové prezentace o historii partnerství a aktivitách škol OA a VOŠ Příbram a BBSW Idar-Oberstein, která bude prezentována v Německu při příležitosti školní oslavy BBSW za přítomnosti regionálních politiků a hejtmana kraje Únor 2011 – druhá pracovní schůzka ve Francii, detailní informace, viz. níže Únor 2011 – příprava smlouvy o zajištění odborné praxe, jednotliví partneři připravili pracovní smlouvy o praxi pro své i zahraniční studenty, odsouhlasení pracovní smlouvy všemi partnery a zúčastněnými firmami Březen 2011 – zpracování profesního životopisu, studenti, kteří byli vybrání pro zahraniční praktikum, zpracovali v anglickém a německém jazyce svůj profesní životopis, který byl odeslán do partnerských škol a později do firem, učitelé - příprava na přijetí praktikantů, naplánování pracovního a volnočasového programu pro francouzskou a německou skupinu, personální zajištění, finální příprava pracovní smlouvy Duben 2011 – realizace mezinárodní výměny praktikantů, přijetí německých (11. 4. – 15. 4.) a francouzských (28. 3. – 1. 4.) praktikantů v Příbrami, praxe našich studentů v Německu a Francii (4. 4. – 8. 4.), praxe zahraničních praktikantů v Příbrami probíhala ve firmě Papírnictví FOUS (maloobchodní firma zabývající se prodejem kancelářských potřeb), v okresní knihovně a v Okresní hospodářské komoře Příbram, studenti se seznámili s fungováním firmy a základními procesy, během třídenní stáže vykonávali základní administrativní a manažerské práce, rovněž sbírali materiály pro tvorbu prezentace o firmě Květen 2011 – prezentace výsledků výměnných praktik v rámci školy, evaluace, příprava prezentací firem, ve kterých praxe probíhaly, studenti ve všech partnerských školách zpracují prezentaci v anglickém jazyce, pošlou ji ke schválení zodpovědné osobě ve firmě a v listopadu u příležitosti veletrhu fiktivních firem na OA a VOŠ Příbram budou prezentovat své zkušenosti a rovněž představí regionální firmy, které se zapojily do projektu, na veletrh budou rovněž pozváni zástupci těchto firem Září 2010 – červen 2011 – prezentace dosavadních výsledků projektu v regionálním tisku |
| 2.2. S jakými problémy/překážkami jste se setkali při naplňování partnerství, pokud nějaké byly? Jak byly tyto problémy řešeny? |
| Největším problémem bylo to, že polská partnerská škola neobdržela grant od své národní agentury, a proto jsme museli přepracovat program partnerství a všechny aktivity naplánované v žádosti o grant. Dalším problémem bylo najít firmu, která je ochotna přijmout francouzské praktikanty, protože francouzští studenti většinou nejsou schopni samostatně komunikovat v anglickém jazyce a v Příbrami není mnoho firem, které by obchodovaly v jazyce francouzském. Nakonec jsme v okresní knihovně i v Papírnictví Fous našli pracovníky, kteří plynně hovoří francouzsky a byli ochotni se studentů ujmout. Po této stránce byla realizace naplánovaných stáží závislá na jazykových schopnostech zúčastněných studentů. |
| 2.3. Mobility |
| Minimální počet plánovaných mobilit (zakřížkujte prosím příslušný počet) | ( 4 ( 8 ( 12 X 24 ( snížený počet mobilit ____ |
| 2.4 Mobility vykonané mezi 1. 8. 2010 a 30. 6. 2011 (pokud je třeba, přidejte řádky) |
| Popis mobility | Počet zúčastněných zaměstnanců | Počet zúčastněných žáků |
| 7. 2. 2011 – 11. 2. 2011, Les Mureaux, Francie, 2. pracovní schůzka, setkání se zmocněncem pro mezinárodní vztahy p. Bischerour z radnice města Les Mureaux a s jeho spolupracovníky a představení probíhajícího projektu Comenius, diskuse o výborné spolupráci mezi městy Les Mureaux a Idar Oberstein, seznámení se s partnerskou školou, studenti utvořili jazykově smíšené skupiny a pokračovali ve zpracovávání cizojazyčného slovníčku pro praxi v rámci Comenia, učitelé dohodli podmínky a detaily praxí, zejména obsah pracovní smlouvy, návštěva místních firem (návštěva společnosti EADS (European Aeronautic Defence and Space Company), pobočky Astrium, která vyrábí satelity, části nosných raket a orbitální systémy), celodenní výlet do Paříže, seznámení se s kulturním prostředím regionu – návštěva muzea umění a muzea Jeana Moneta | 2 | 3 |
| 3. 4. – 8. 4. 2011 Les Mureaux, Francie, praxe českých studentů ve Francii, praktikum probíhalo ve firmách SATURN – obchod s elektronikou, TOYS „R“ US – obchod s hračkami a Hemisphere Sud – obchod s doplňky pro domácnost, praxe se zúčastnily studentky třídy 3. A | 2 | 3 |
| 2. 4. 2011 – 8. 4. 2011, Idar-Oberstein, Německo, praxe českých studentů v Německu, praxe probíhala ve firmách Globus, Fissler (výrobce nádobí) a v bance Deutsche Volksbank, praxe se zúčastnily studentky třídy 3. B, průběhu mobility proběhla školní slavnost BBSW Idar-Oberstein, které se zúčastnili představitelé města, zástupci regionálních firem, ve kterých probíhala praktika, a hejtman kraje Birkenfeld, při této příležitosti německý koordinátor M. Pelke prezentoval možnosti čerpání finanční podpory z programů EU (Comenius, Leonardo), česká koordinátorka L. Lexová představila prezentaci o historii partnerství škol a aktivitách, které proběhly v rámci tohoto partnerství | 2 | 3 |
| Celkový počet mobilit | 6 | 9 |
| 2.5 Počet mobilit, který bude vykonán do 31. 7. 2012 | 12 |

3. Prohlášení držitele grantu, které podepíše osoba ze zákona pověřená podepisovat jménem vaší instituce a kontaktní osoba pro partnerství ve škole:

| „My, níže podepsaní, potvrzujeme, že informace obsažené v této průběžné zprávě jsou podle našeho nejlepšího vědomí správné.“ |
| --- |
| Datum: 16. 6. 2011 Místo: Příbram Jméno a funkce kontaktní osoby: Lenka Lexová, učitelka, koordinátor projektu Podpis kontaktní osoby: | Datum: 16. 6. 2011 Místo: Příbram Jméno a funkce oprávněné osoby (ředitel nebo jednatel instituce/organizace): RNDr. Marcela Blažková, ředitelka školy Podpis oprávněné osoby (ředitel nebo jednatel instituce/organizace): Razítko instituce/organizace: |

# Footnotes

Včetně doprovázejících osob - v případě mobility zahrnující osoby se speciálními potřebami